## 프로젝트정보
Git 주소: | https://github.com/dahyoun-daddy/SelfNovel

## 2조_일정표
Project Schedule
월 |  | 9월
일 |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30
아이템선정 | 2일 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-12
요구사항분석 | 1일 | bar: 2017-09-13
기획발표 | 1일 | 2017-09-20: 김유라
화면UI | 3일 | bar: 2017-09-14 to 2017-09-15; 2017-09-18
테이블설계 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-21
클래스설계 | [21 empty] | 13 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-21
데이터수집
소스코딩 | bar: 2017-09-22; 2017-09-25 to 2017-09-29
테스트
발표자료작성
발표
월 |  | 2017-09-11: 10월
일 |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20
아이템선정
요구사항분석
기획발표 | bar: 2017-10-13
화면UI
테이블설계
클래스설계
데이터수집
소스코딩 | bar: 2017-10-10 to 2017-10-13
테스트 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-18
발표자료작성 | bar: 2017-10-18 to 2017-10-19
발표 | bar: 2017-10-19 to 2017-10-20

## 아이템_회의
9월 11일
정현준
주제 | 이력서 첨삭 사이트
주요기능 | 작성, 첨삭, 회원가입, 공채 열람, 미리보기, 엑셀업다운, 분야별 랭킹
이슬기
주제 | 인디 게임 사이트
주요기능 | 게임 업로드 게시판, 평가, 리소스 공유
김민석
주제 | 자판기 관리 사이트
주요기능 | 원격으로 여러 대의 자판기 관리
9월 12일
고정민
주제 | 프랜차이즈 관리 사이트
주요기능 | 유통, 재고관리, 매출, 식자재 주문 등 가맹점주 이용
소개, 메뉴 소개, 이벤트, 고객 게시판 등 일반 방문자 이용
이현하
주제 | 반려동물 용품 사이트
주요기능 | 카테고리 상품판매, 최저가 검색, 점수 평가
전문가 정보, 동물 사진 게시판

## 요구사항 분석
9월 13일
대분류 | 소분류 | 세부기능 | 설명 |  |  | 우선순위
자기소개서 게시판
| 자기소개서 조회 |  | 작성자와 관리자는 글을 임의로 수정, 삭제할 수 있다. |  |  | 높음
|  | 첨삭 | 일반회원과 전문가는 조회한 자기소개서를 첨삭할 수 있다.
|  | PPT 미리보기 | 회원은 등록자가 업로드한 PPT를 미리보기할 수 있다.
|  | 신고 | 회원은 '신고'버튼 클릭을 통해 [신고글/신고대상/신고사유] 를 관리자에게 메시지로 보낼 수 있다.
|  | 추천 | 회원은 '추천'버튼 클릭을 통해 글을 추천할 수 있다.
> 랭킹에 사용된다.
자기소개서 EXCEL 다운
자기소개서 작성
|  | 작성 | 작성자는 동적으로 [제목/입력폼]을 추가, 제거할 수 있고 순서를 변경할 수 있다.
글자 수 체크기능 제공
PPT 업로드
전문가 게시판
| 전문가별 프로필 페이지 조회 |  |  |  |  | 중간
전문가의 간략한 프로필
|  | 첨삭했던 자소서 조회 | 클릭하면 해당 전문가가 첨삭한 자기소개서의 1~2개의 항목을 볼 수 있다. (전체 항목 아님!)
|  | 첨삭 신청 | 일반 회원은 전문가에게 '신청'버튼 클릭을 통해 자기소개서 첨삭을 신청할 수 있다.
> 일반회원: 첨삭 신청한 글은 마이페이지의 '첨삭 신청리스트'에서 확인가능.
> 전문가: 첨삭 신청받은 글은 마이페이지의 '첨삭 신청받은 리스트'에서 확인가능.
마이페이지
일반회원 페이지
회원정보 수정
내가 쓴 글 보기
|  | 첨삭 신청 리스트 | [제목¦전문가¦원본¦첨삭]
> '원본' 버튼을 클릭하면 원본 자기소개서를 열람할 수 있다.
> '첨삭' 버튼을 클릭하면 첨삭받은 자기소개서를 열람할 수 있다.
> 첨삭이 완료되지 않았을 경우 해당 버튼을 비활성화 처리 등으로 표현
전문가 페이지
회원정보 수정
|  | 첨삭 신청받은 리스트 | [제목¦의뢰인¦원본¦첨삭]
관리자 페이지
회원정보 수정
|  | 회원 리스트 | 관리자는 회원 리스트에서 불량회원을 강퇴시킬 수 있다.
|  | 신규 관리자 등록 |  |  |  | 낮음
|  | 관리자 메시지함 | [신고글/신고대상/신고사유] 건의 메시지
로그인
| 로그인 |  |  |  |  | 높음
| 회원가입 |  | [전문가¦일반] 구분 가입. 폼은 동일하다.
약관에 당신의 자소서 일부가 공개될 수 있음을 명시
|  |  | 구글 연동 |  |  | 낮음
랭킹
| 자기소개서 랭킹 |  | 추천이 많은 순서
| 전문가 랭킹 |  | 첨삭을 완료한 자소서가 많은 순서
기타
공채달력 |  |  | 사람인 공채달력 파싱 |  |  | 낮음

## 화면설계_자기소개서
화면설계_자기소개서
화면설계_전문가첨삭
화면설계_로그인
화면설계_User
화면설계_Manager
자기소개서 작성 및 첨삭

## 화면설계_전문가첨삭
자기소개서 작성 및 첨삭-전문가에게 의뢰

## 화면설계_로그인
로그인 및 회원가입

## 화면설계_User
마이페이지_회원정보 관리

## 화면설계_Manager
마이페이지_관리자_회원관리

## 테이블설계
exerd

## Sheet3
자git소개서
|  |  |  | 셀프노벨 |  | <조 이름은 이대로이되 사이트 이름은 다르게
Self Novel
오늘의 할일 : 발표자 선정
자기소개서 view페이지
작성페이지
수정페이지
임의
대분류 |  | 소분류 |  | 세부기능 |  |  | 설명 | [8 empty] | 우선순위 | 우선순위 | main |  |  | 규모 > 줄이는 방향
자기소개서 게시판
|  | 자기소개서 조회 |  |  |  |  | 작성자와 관리자는 글을 임의로 수정, 삭제할 수 있다.
|  |  |  | 첨삭 |  |  | 일반회원과 전문가는 조회한 자기소개서를 첨삭할 수 있다. | [10 empty] | 리스트
|  |  |  | PPT 미리보기 |  |  | 회원은 등록자가 업로드한 PPT를 미리보기할 수 있다. | [10 empty] | view
|  |  |  | 신고 |  |  | 회원은 '신고'버튼 클릭을 통해 [신고글/신고대상/신고사유] 를 관리자에게 메시지로 보낼 수 있다. | [8 empty] | 낮음 | 낮음
|  |  |  | 추천 |  |  | 회원은 '추천'버튼 클릭을 통해 글을 추천할 수 있다. | [11 empty] | 1. 자소서 첨삭기능 |  | 1 | < 이쪽을 완성하는 것에 집중하는 방향으로
[8 empty] | > 랭킹에 사용된다. | [10 empty] | 2. 전문가 첨삭기능 |  | 2
|  |  |  | 자기소개서 EXCEL 다운 | [12 empty] | 낮음
자기소개서 작성
|  |  |  | 작성 |  |  | 작성자는 동적으로 [제목/입력폼]을 추가, 제거할 수 있고 순서를 변경할 수 있다. | [10 empty] | 작성
[7 empty] | 글자 수 체크기능 제공 | [10 empty] | 수정
PPT 업로드
전문가 게시판
전문가별 프로필 페이지 조회
|  |  |  | 전문가의 간략한 프로필 | [12 empty] | 낮음 | 리스트
|  |  |  | 첨삭했던 자소서 조회 |  |  | 클릭하면 해당 전문가가 첨삭한 자기소개서의 1~2개의 항목을 볼 수 있다. (전체 항목 아님!) | [9 empty] | 낮음 | 프로필 | <민석씨 자유
|  |  |  | 첨삭 신청 |  |  | 일반 회원은 전문가에게 '신청'버튼 클릭을 통해 자기소개서 첨삭을 신청할 수 있다. | [9 empty] | 낮음 | 첨삭신청페이지
> 일반회원: 첨삭 신청한 글은 마이페이지의 '첨삭 신청리스트'에서 확인가능.
> 전문가: 첨삭 신청받은 글은 마이페이지의 '첨삭 신청받은 리스트'에서 확인가능.
마이페이지
일반회원 페이지
|  |  |  | 회원정보 수정 | [13 empty] | 정보수정
|  |  |  | 내가 쓴 글 보기 | [13 empty] | 리스트
|  |  |  | 첨삭 신청 리스트 |  |  | [제목¦전문가¦원본¦첨삭] | [9 empty] | 낮음 | 리스트 | < 첨삭 신청한 자소서 리스트
[8 empty] | > '원본' 버튼을 클릭하면 원본 자기소개서를 열람할 수 있다. | [9 empty] | 첨삭페이지 | < 첨삭 결과 조회 페이지
> '첨삭' 버튼을 클릭하면 첨삭받은 자기소개서를 열람할 수 있다.
[9 empty] | > 첨삭이 완료되지 않았을 경우 해당 버튼을 비활성화 처리 등으로 표현 | [11 empty] | 페이지이동
|  | 전문가 페이지 | [19 empty] | 유저 이름(닉네임)
|  |  |  | 회원정보 수정 | [12 empty] | 낮음 |  |  |  |  | 유저 이메일 주소
|  |  |  | 첨삭 신청받은 리스트 |  |  | [제목¦의뢰인¦원본¦첨삭] | [9 empty] | 낮음 | 리스트 |  |  |  | 패스워드
|  | 관리자 페이지 | [15 empty] | 첨삭페이지
회원정보 수정
|  |  |  | 회원 리스트 |  |  | 관리자는 회원 리스트에서 불량회원을 강퇴시킬 수 있다. | [10 empty] | 리스트
|  |  |  | 신규 관리자 등록 | [11 empty] | 낮음 | 낮음
|  |  |  | 관리자 메시지함 |  |  | [신고글/신고대상/신고사유] 건의 메시지 | [8 empty] | 낮음 | 낮음
로그인
|  | 로그인 | [15 empty] | 로그인
|  | 회원가입 |  |  |  |  | [전문가¦일반] 구분 가입. 폼은 동일하다. | [10 empty] | 회원가입
약관에 당신의 자소서 일부가 공개될 수 있음을 명시
[7 empty] | 구글 연동 | [8 empty] | 낮음 | 낮음
랭킹
|  | 자기소개서 랭킹 |  |  |  |  | 추천이 많은 순서
|  | 전문가 랭킹 |  |  |  |  | 첨삭을 완료한 자소서가 많은 순서
기타
공채달력 | [6 empty] | 사람인 공채달력 파싱 | [8 empty] | 낮음 | 낮음
패키지, 폼 구조
exerd 관리 1인
전문가
| 첨삭신청 | >
| 거절(버튼비활성화) |  | < | 거절
| 첨삭중(버튼비활성화) |  | < | 수락
시간이 되면 중간에 일부(혹은 전체) 보여주고 1차 피드백
3번까지이긴 한데 시간이 되면...
| 첨삭완료(버튼활성화) |  | < | 첨삭 완료
ㄴ 첨삭 완료 이후에는 첨삭불가(버튼비활
DB 테이블 구조
글
내용
|  | 소제목 | ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 1, 상위_항목_id: null) | [7 empty] | 자소서 테이블 |  | 항목테이블
소내용
[11 empty] | 글아이디 |  | 소제목 아이디
|  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  |  |  |  | 소제목 아이디 |  | 항목 아이디
|  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  |  |  |  | 글제목 |  | 소제목
|  | ㄴ ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 4, 상위_항목_id: 1) | [8 empty] | 글내용 |  | 소내용
[11 empty] | USE_YN |  | 상위_항목_id |  | < 계층형
|  | 소제목 | ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 2) | [9 empty] | USE_YN |  | < (폼 하나를 삭제할 경우) 해당 항목 아이디 = 항목 아이디이면서 상위 항목 id=null인 경우 0으로 변경
|  | 소내용 | [10 empty] | 인덱스 |  | 해당 항목 아이디 = 상위 항목 id인 모든 row 0으로 변경
|  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목
|  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용
|  | 소제목 | ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 3)
소내용
|  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목
|  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용
....
| 회원정보 가입시 입력은 동일하게 | [5 empty] | >테이블 1개로 > 일반유저 초기값 0 세팅
가격이나 전문가 프로필같은 건 > 전문가 회원정보 수정에서?
| 1. 구글연동로그인 |  | > 최초 1회 DB 저장
2. 일반회원가입 로그인
| 유저 테이블 |  | 자료형 |  |  | 1. 전문가 정보를 전부 유저 테이블에 넣는다
2. 전문가 정보를 다른 테이블에 넣는다
| 이메일 |  | VARCHAR2(100 BYTE) |  |  | 3. 그 외의 방법(전문가 프로필 테이블에.....) | [5 empty] | 일반유저 |  | 전문가 | [5 empty] | 관리자
| 비밀번호 |  | VARCHAR2(20 BYTE) | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 유저리스트
| 닉네임 |  | VARCHAR2(50 CHAR) | [8 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 100명분
| 가입일 |  | date | [8 empty] | 3 |  | 3 | [8 empty] | 200번 count()
| 등급 |  | NUMBER(2,0) | [8 empty] | 4 |  | 4
5
| 게시글수 |  | NUMBER(10,0) | [10 empty] | 6
| 첨삭수 |  | NUMBER(10.0) | [10 empty] | 7
게시글수/첨삭수 > COUNT로 테이블에서 호출할 경우 유저리스트에서 뱅뱅이를
돌 수 있으므로(느리게 되지 않을까 싶어서) 유저테이블 안에 넣는 방향을 고려함
|  |  | 10명 5명 일반회원 5명이 전문가 |  |  |  |  | 거래수 | 가격
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 회원 비율
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반회원 / 전문가
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 유저 테이블 |  | 자료형 |  |  | 전문가 테이블
전문가ID
[15 empty] | 이메일 |  | VARCHAR2(100 BYTE) |  |  | 회원아이디(이메일)
|  |  | 10명중 7명이 일반회원 3명이 전문가 | [11 empty] | 비밀번호 |  | VARCHAR2(20 BYTE) |  |  | 제목
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 닉네임 |  | VARCHAR2(50 CHAR) |  |  | 프로필 사진 저장 링크
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 가입일 |  | date |  |  | 전문분야
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 등급 |  | NUMBER(2,0) |  |  | 가격
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 거래수
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 첨삭수
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 게시글수 |  | NUMBER(10,0)
[15 empty] | 첨삭수 |  | NUMBER(10.0)
전문가 테이블
회원아이디(이메일)
| 제목 | [12 empty] | 일반유저
| 프로필 사진 저장 링크 | [12 empty] | 전문가
| 전문분야 | [12 empty] | 관리자
가격
거래수
첨삭수
다끝나고 마지막에 옵션같은거
1. 성능측정
2. log
3. 트랜젝션
| 의뢰 테이블 |  |  |  | 자소서 테이블 |  |  |  |  | 항목테이블
의뢰ID
| 의뢰한사람 |  |  |  | 글아이디 |  |  |  |  | 소제목 아이디
| 의뢰받은사람 |  |  |  | 소제목 아이디 |  |  |  |  | 항목 아이디
| 상태(코드) |  |  |  | 글제목 |  |  |  |  | 소제목
| 자소서아이디 |  |  |  | 글내용 |  |  |  |  | 소내용
[5 empty] | USE_YN |  |  |  |  | 상위_항목_id |  | < 계층형
[10 empty] | USE_YN |  | < (폼 하나를 삭제할 경우) 해당 항목 아이디 = 항목 아이디이면서 상위 항목 id=null인 경우 0으로 변경
[5 empty] | 신청여부YN |  |  |  |  | 인덱스 |  | 해당 항목 아이디 = 상위 항목 id인 모든 row 0으로 변경
일반유저 의뢰함!
| 메시지테이블 |  |  |  | 유저 테이블 |  | 자료형 |  |  | 전문가 테이블 |  | 자료형 | [8 empty] | 항목테이블 아이디를 갖고옴 |  |  | <id를 뭘로 하느냐에 따라
| 보내는 사람 | [8 empty] | 전문가ID |  | VARCHAR2(108 BYTE) |  |  | date+회원아이디 | [5 empty] | 항목테이블 항목 저장함
| 받는 사람 |  |  |  | 이메일 |  | VARCHAR2(100 BYTE) |  |  | 회원아이디(이메일) |  | VARCHAR2(100 BYTE) | [8 empty] | 자소서 글아이디(id)를 갖고옴 |  |  | <id를 뭘로 하느냐에 따라
| 메시지 내용 |  |  |  | 비밀번호 |  | VARCHAR2(20 BYTE) |  |  | 제목 |  | VARCHAR2(40 CHAR) | [8 empty] | 자소서 테이블 (글) 추가됨(항목 아이디를 갖고)
| 구분 |  |  |  | 닉네임 |  | VARCHAR2(16 CHAR) |  |  | 프로필 사진 저장 링크 |  | VARCHAR2(60 BYTE) | [8 empty] | 글아이디(id)를 갖고 의뢰 테이블 저장함
| 시간 |  | date |  | 가입일 |  | date |  |  | 전문분야 |  | NUMBER(2,0) |  |  | <코드테이블관리
| 글아이디 |  |  |  | 등급 |  | NUMBER(2,0) |  |  | 가격 |  | NUMBER(6,0)
| 신고대상 | [8 empty] | 거래수 |  | NUMBER(5,0) |  |  | < 거래한 의뢰 수 |  |  |  |  | 알림
누가 내글에 첨삭을 하면..... 글아이디 첨삭한 사람? 첨삭한 시간? 확인여부YN
[5 empty] | 게시글수 |  | NUMBER(5,0)
[5 empty] | 첨삭수 |  | NUMBER(10.0)
[5 empty] | LogTable |  |  |  |  | CodeTable
글제한 < 오늘글 count 검사