## 프로젝트정보
Git 주소: | https://github.com/dahyoun-daddy/SelfNovel

## 현황
dao |  | svc | controller | view | 기능 |  |  | 순서
[5 empty] | 전문가 | list
order |  |  |  |  | 첨삭 | view |  | 2 | ~자소서첨삭
신청
item | [5 empty] | list |  | 1
resume |  |  |  |  | 자소서첨삭 | view/edit
images | [5 empty] | form
expert |  |  |  |  | 로그인 | login |  | 1
users |  |  |  |  | 회원가입 | sineup
list
view
message |  |  |  |  | 유저관리 |  |  | 2 | ~유저
codes | [7 empty] | 1
log | [7 empty] | 1
민석
유라
| 현준 | [7 empty] | > 완성하신다음 커밋
슬기
정민
2017-09-20
프로젝트 틀 git에 추가
exerd 진행중
| 2017-09-21 | [10 empty] | 메모
|  |  | 진행중 |  |  |  |  | 완료 |  |  |  | 유저등급 ? |  | <뭘로 관리?
민석 |  |  | resume, items vo,dao |  |  |  |  | git기능 파악 |  |  |  | 만약 코드테이블을 사용한다면 자료형을 변경해야 함
현준 |  |  | 회원가입 로그인 - | 뷰, ~~ dao | [7 empty] | 임의로 정의한 숫자로 관리
슬기 |  |  | order vo, dao |  |  |  |  | mybatis 연결, 패키지, codes vo,dao
유라 |  |  | 이미지 vo dao 쿼리 기본
현하
결과
민석 |  |  | item 쿼리 미완료 |  |  |  |  | resume, items vo 완료.
resume쿼리 완료.
현준 |  |  | 완성하신다음 커밋 |  |  |  |  | expert, users vo dao 완료.
impl 완료
로그인페이지 이동할 수 있게 완료 -jsp
슬기 |  |  | orders 쿼리 미완료 |  |  |  |  | orders, codes vo 완료
[8 empty] | codes 쿼리 완료 | [5 empty] | 로그인, 회원가입 유효성검사
유라 |  |  | images dao 진행중 |  |  |  |  | images vo 완료
현하
내일일정
dao, vo 완성
역할분담 토의
2017-09-22
|  |  | 진행중 |  |  |  |  | 완료
민석 |  |  | resume, items vo,dao |  |  |  |  | git기능 파악
현준 |  |  | 로그인, 회원가입 뷰까지, 유효성 검사
슬기 |  |  | order vo, dao |  |  |  |  | mybatis 연결, 패키지, codes vo,dao
유라 |  |  | 이미지 vo dao 쿼리 기본
현하
결과
민석 |  |  | item 쿼리 미완료 |  |  |  |  | resume, items vo 완료.
resume쿼리 완료.
현준 |  |  | 완성하신다음 커밋 |  |  |  |  | expert, users vo dao 완료.
impl 완료
로그인페이지 이동할 수 있게 완료 -jsp
슬기 |  |  | orders 쿼리 미완료 |  |  |  |  | orders, codes vo 완료
codes 쿼리 완료
유라 |  |  | images dao 진행중 |  |  |  |  | images vo 완료 |  |  |  | 다건조회, 단건조회, 저장, |  |  | 지금은 delete, update
현하
내일일정
dao, vo 완성
역할분담 토의
2017-09-28
|  |  | 진행중 |  |  |  |  | 완료
민석 |  |  | 첨삭하기 기능
현준 |  |  | 회원탈퇴 기능 | 전문가 리스트 페이지 뷰
슬기 |  |  | 유저관리
유라 | [6 empty] | 메인화면 |  |  |  | 메인화면 - 전문가 dao가 완성되면 추가 필요
정민
결과
민석
현준
슬기
유라
정민
이미지 저장경로: c://file
[12 empty] | 뷰: 유라 | 백: 민석 |  | 뷰: 유라 | 백: 연결-현준 |  |  | 뷰: 슬기
[12 empty] | 뷰: 유라 | 백: 민석
[10 empty] | 뷰~ 백: 현준 |  | 뷰: 정민 | 뷰: 정민 예정
ppt미리보기: ok
엑셀다운 : no
리스트
글11111111111111111111111111111111111111111
ㄴ 답글 222222222222222222222222222222222222222222
글11111111111111111111111111111111111111111
글11111111111111111111111111111111111111111
글11111111111111111111111111111111111111111
메인
로그인
회원가입
자소서 리스트
자소서 뷰
자소서 작성
전문가 페이지
전문가 뷰
자소서 수정
의뢰 페이지
의뢰 신청
관리자 페이지
첨삭 페이지
원본 페이지
QnA

## 2조_일정표
Project Schedule
월 |  | 9월
일 |  | 2017-09-11 | 2017-09-12 | 2017-09-13 | 2017-09-14 | 2017-09-15 | 2017-09-16 | 2017-09-17 | 2017-09-18 | 2017-09-19 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 2017-09-22 | 2017-09-23 | 2017-09-24 | 2017-09-25 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 2017-09-28 | 2017-09-29 | 2017-09-30
아이템선정 | 2일 | bar: 2017-09-11 to 2017-09-12
요구사항분석 | 1일 | bar: 2017-09-13
기획발표 | 1일 | 2017-09-20: 김유라
화면UI | 3일 | bar: 2017-09-14 to 2017-09-15; 2017-09-18
테이블설계 | bar: 2017-09-18 to 2017-09-21
클래스설계 | [21 empty] | 13 | bar: 2017-09-20 to 2017-09-21
데이터수집
소스코딩 | bar: 2017-09-21 to 2017-09-22; 2017-09-25 to 2017-09-29
테스트
발표자료작성
발표 | [22 empty] | 해야할일: exerd 최신화 | bar: 2017-09-29
만들어놓은거 보기
월 |  | 2017-09-11: 10월
일 |  | 2017-10-01 | 2017-10-02 | 2017-10-03 | 2017-10-04 | 2017-10-05 | 2017-10-06 | 2017-10-07 | 2017-10-08 | 2017-10-09 | 2017-10-10 | 2017-10-11 | 2017-10-12 | 2017-10-13 | 2017-10-14 | 2017-10-15 | 2017-10-16 | 2017-10-17 | 2017-10-18 | 2017-10-19 | 2017-10-20
아이템선정
요구사항분석
기획발표
화면UI
테이블설계
클래스설계
데이터수집
소스코딩 | bar: 2017-10-10 to 2017-10-13
테스트 | bar: 2017-10-16 to 2017-10-18
발표자료작성 | bar: 2017-10-18 to 2017-10-19
발표 | bar: 2017-10-13; 2017-10-19 to 2017-10-20

## 아이템_회의
9월 11일
정현준
주제 | 이력서 첨삭 사이트
주요기능 | 작성, 첨삭, 회원가입, 공채 열람, 미리보기, 엑셀업다운, 분야별 랭킹
이슬기
주제 | 인디 게임 사이트
주요기능 | 게임 업로드 게시판, 평가, 리소스 공유
김민석
주제 | 자판기 관리 사이트
주요기능 | 원격으로 여러 대의 자판기 관리
9월 12일
고정민
주제 | 프랜차이즈 관리 사이트
주요기능 | 유통, 재고관리, 매출, 식자재 주문 등 가맹점주 이용
소개, 메뉴 소개, 이벤트, 고객 게시판 등 일반 방문자 이용
이현하
주제 | 반려동물 용품 사이트
주요기능 | 카테고리 상품판매, 최저가 검색, 점수 평가
전문가 정보, 동물 사진 게시판

## 요구사항 분석
9월 13일
대분류 | 소분류 | 세부기능 | 설명 |  |  | 우선순위
자기소개서 게시판
| 자기소개서 조회 |  | 작성자와 관리자는 글을 임의로 수정, 삭제할 수 있다. |  |  | 높음
|  | 첨삭 | 일반회원과 전문가는 조회한 자기소개서를 첨삭할 수 있다.
|  | PPT 미리보기 | 회원은 등록자가 업로드한 PPT를 미리보기할 수 있다.
|  | 신고 | 회원은 '신고'버튼 클릭을 통해 [신고글/신고대상/신고사유] 를 관리자에게 메시지로 보낼 수 있다.
|  | 추천 | 회원은 '추천'버튼 클릭을 통해 글을 추천할 수 있다.
> 랭킹에 사용된다.
자기소개서 EXCEL 다운
자기소개서 작성
|  | 작성 | 작성자는 동적으로 [제목/입력폼]을 추가, 제거할 수 있고 순서를 변경할 수 있다.
글자 수 체크기능 제공
PPT 업로드
전문가 게시판
| 전문가별 프로필 페이지 조회 |  |  |  |  | 중간
전문가의 간략한 프로필
|  | 첨삭했던 자소서 조회 | 클릭하면 해당 전문가가 첨삭한 자기소개서의 1~2개의 항목을 볼 수 있다. (전체 항목 아님!)
|  | 첨삭 신청 | 일반 회원은 전문가에게 '신청'버튼 클릭을 통해 자기소개서 첨삭을 신청할 수 있다.
> 일반회원: 첨삭 신청한 글은 마이페이지의 '첨삭 신청리스트'에서 확인가능.
> 전문가: 첨삭 신청받은 글은 마이페이지의 '첨삭 신청받은 리스트'에서 확인가능.
마이페이지
일반회원 페이지
회원정보 수정
내가 쓴 글 보기
|  | 첨삭 신청 리스트 | [제목¦전문가¦원본¦첨삭]
> '원본' 버튼을 클릭하면 원본 자기소개서를 열람할 수 있다.
> '첨삭' 버튼을 클릭하면 첨삭받은 자기소개서를 열람할 수 있다.
> 첨삭이 완료되지 않았을 경우 해당 버튼을 비활성화 처리 등으로 표현
전문가 페이지
회원정보 수정
|  | 첨삭 신청받은 리스트 | [제목¦의뢰인¦원본¦첨삭]
관리자 페이지
회원정보 수정
|  | 회원 리스트 | 관리자는 회원 리스트에서 불량회원을 강퇴시킬 수 있다.
|  | 신규 관리자 등록 |  |  |  | 낮음
|  | 관리자 메시지함 | [신고글/신고대상/신고사유] 건의 메시지
로그인
| 로그인 |  |  |  |  | 높음
| 회원가입 |  | [전문가¦일반] 구분 가입. 폼은 동일하다.
약관에 당신의 자소서 일부가 공개될 수 있음을 명시
|  |  | 구글 연동 |  |  | 낮음
랭킹
| 자기소개서 랭킹 |  | 추천이 많은 순서
| 전문가 랭킹 |  | 첨삭을 완료한 자소서가 많은 순서
기타
공채달력 |  |  | 사람인 공채달력 파싱 |  |  | 낮음

## 화면설계_자기소개서
화면설계_자기소개서
화면설계_전문가첨삭
화면설계_로그인
화면설계_User
화면설계_Manager
자기소개서 작성 및 첨삭
수정: 동일한 페이지 사용. 단 작성완료 -> 수정완료로 텍스트 변경

## 화면설계_전문가첨삭
자기소개서 작성 및 첨삭-전문가에게 의뢰

## 화면설계_로그인
로그인 및 회원가입

## 화면설계_User
마이페이지_회원정보 관리

## 화면설계_Manager
마이페이지_관리자_회원관리

## 테이블설계
exerd | 2017-09-21
exerd | 2017-09-21

## 패키지_설계
패키지 구조
도메인 |  | 기능분류 |  | mvc | file |  | 설명
com.sn |  | common |  |  |  |  | util파일 등
com.sn |  | resume
domain
RsmVO
ItmVO
dao
RsmDao
RsmDaoImpl
ItmDao
ItmDaoImpl
service
하나만
controller
하나만
com.sn | . | resume | . | domain |  | com.sn.resume.domain
com.sn | . | resume | . | dao |  | com.sn.resume.dao
com.sn | . | resume | . | service |  | com.sn.resume.service
com.sn | . | resume | . | controller |  | com.sn.resume.controller
com.sn | . | expert | . | domain |  | com.sn.expert.domain
com.sn | . | expert | . | dao |  | com.sn.expert.dao
com.sn | . | expert | . | service |  | com.sn.expert.service
com.sn | . | expert | . | controller |  | com.sn.expert.controller
com.sn | . | user | . | domain |  | com.sn.user.domain
com.sn | . | user | . | dao |  | com.sn.user.dao
com.sn | . | user | . | service |  | com.sn.user.service
com.sn | . | user | . | controller |  | com.sn.user.controller
com.sn | . | order | . | domain |  | com.sn.order.domain
com.sn | . | order | . | dao |  | com.sn.order.dao
com.sn | . | order | . | service |  | com.sn.order.service
com.sn | . | order | . | controller |  | com.sn.order.controller
com.sn | . | codes | . | domain |  | com.sn.codes.domain
com.sn | . | codes | . | dao |  | com.sn.codes.dao
com.sn | . | codes | . | service |  | com.sn.codes.service
com.sn | . | codes | . | controller |  | com.sn.codes.controller
com.sn | . | log | . | domain |  | com.sn.log.domain
com.sn | . | log | . | dao |  | com.sn.log.dao
com.sn | . | log | . | service |  | com.sn.log.service
com.sn | . | log | . | controller |  | com.sn.log.controller
com.sn | . | msg | . | domain |  | com.sn.msg.domain
com.sn | . | msg | . | dao |  | com.sn.msg.dao
com.sn | . | msg | . | service |  | com.sn.msg.service
com.sn | . | msg | . | controller |  | com.sn.msg.controller
com.sn | . | img | . | domain |  | com.sn.img.domain
com.sn | . | img | . | dao |  | com.sn.img.dao
com.sn | . | img | . | service |  | com.sn.img.service
com.sn | . | img | . | controller |  | com.sn.img.controller

## Sheet3
자git소개서
|  |  |  | 셀프노벨 |  | <조 이름은 이대로이되 사이트 이름은 다르게
Self Novel
오늘의 할일 : 발표자 선정
자기소개서 view페이지
작성페이지
수정페이지
임의
대분류 |  | 소분류 |  | 세부기능 |  |  | 설명 | [8 empty] | 우선순위 | 우선순위 | main |  |  | 규모 > 줄이는 방향
자기소개서 게시판
|  | 자기소개서 조회 |  |  |  |  | 작성자와 관리자는 글을 임의로 수정, 삭제할 수 있다.
|  |  |  | 첨삭 |  |  | 일반회원과 전문가는 조회한 자기소개서를 첨삭할 수 있다. | [10 empty] | 리스트
|  |  |  | PPT 미리보기 |  |  | 회원은 등록자가 업로드한 PPT를 미리보기할 수 있다. | [10 empty] | view
|  |  |  | 신고 |  |  | 회원은 '신고'버튼 클릭을 통해 [신고글/신고대상/신고사유] 를 관리자에게 메시지로 보낼 수 있다. | [8 empty] | 낮음 | 낮음
|  |  |  | 추천 |  |  | 회원은 '추천'버튼 클릭을 통해 글을 추천할 수 있다. | [11 empty] | 1. 자소서 첨삭기능 |  | 1 | < 이쪽을 완성하는 것에 집중하는 방향으로
[8 empty] | > 랭킹에 사용된다. | [10 empty] | 2. 전문가 첨삭기능 |  | 2
|  |  |  | 자기소개서 EXCEL 다운 | [12 empty] | 낮음
자기소개서 작성
|  |  |  | 작성 |  |  | 작성자는 동적으로 [제목/입력폼]을 추가, 제거할 수 있고 순서를 변경할 수 있다. | [10 empty] | 작성
[7 empty] | 글자 수 체크기능 제공 | [10 empty] | 수정
PPT 업로드
전문가 게시판
전문가별 프로필 페이지 조회
|  |  |  | 전문가의 간략한 프로필 | [12 empty] | 낮음 | 리스트
|  |  |  | 첨삭했던 자소서 조회 |  |  | 클릭하면 해당 전문가가 첨삭한 자기소개서의 1~2개의 항목을 볼 수 있다. (전체 항목 아님!) | [9 empty] | 낮음 | 프로필 | <민석씨 자유
|  |  |  | 첨삭 신청 |  |  | 일반 회원은 전문가에게 '신청'버튼 클릭을 통해 자기소개서 첨삭을 신청할 수 있다. | [9 empty] | 낮음 | 첨삭신청페이지
> 일반회원: 첨삭 신청한 글은 마이페이지의 '첨삭 신청리스트'에서 확인가능.
> 전문가: 첨삭 신청받은 글은 마이페이지의 '첨삭 신청받은 리스트'에서 확인가능.
마이페이지
일반회원 페이지
|  |  |  | 회원정보 수정 | [13 empty] | 정보수정
|  |  |  | 내가 쓴 글 보기 | [13 empty] | 리스트
|  |  |  | 첨삭 신청 리스트 |  |  | [제목¦전문가¦원본¦첨삭] | [9 empty] | 낮음 | 리스트 | < 첨삭 신청한 자소서 리스트
[8 empty] | > '원본' 버튼을 클릭하면 원본 자기소개서를 열람할 수 있다. | [9 empty] | 첨삭페이지 | < 첨삭 결과 조회 페이지
> '첨삭' 버튼을 클릭하면 첨삭받은 자기소개서를 열람할 수 있다.
[9 empty] | > 첨삭이 완료되지 않았을 경우 해당 버튼을 비활성화 처리 등으로 표현 | [11 empty] | 페이지이동
|  | 전문가 페이지 | [19 empty] | 유저 이름(닉네임)
|  |  |  | 회원정보 수정 | [12 empty] | 낮음 |  |  |  |  | 유저 이메일 주소
|  |  |  | 첨삭 신청받은 리스트 |  |  | [제목¦의뢰인¦원본¦첨삭] | [9 empty] | 낮음 | 리스트 |  |  |  | 패스워드
|  | 관리자 페이지 | [15 empty] | 첨삭페이지
회원정보 수정
|  |  |  | 회원 리스트 |  |  | 관리자는 회원 리스트에서 불량회원을 강퇴시킬 수 있다. | [10 empty] | 리스트
|  |  |  | 신규 관리자 등록 | [11 empty] | 낮음 | 낮음
|  |  |  | 관리자 메시지함 |  |  | [신고글/신고대상/신고사유] 건의 메시지 | [8 empty] | 낮음 | 낮음
로그인
|  | 로그인 | [15 empty] | 로그인
|  | 회원가입 |  |  |  |  | [전문가¦일반] 구분 가입. 폼은 동일하다. | [10 empty] | 회원가입
약관에 당신의 자소서 일부가 공개될 수 있음을 명시
[7 empty] | 구글 연동 | [8 empty] | 낮음 | 낮음
랭킹
|  | 자기소개서 랭킹 |  |  |  |  | 추천이 많은 순서
|  | 전문가 랭킹 |  |  |  |  | 첨삭을 완료한 자소서가 많은 순서
기타
공채달력 | [6 empty] | 사람인 공채달력 파싱 | [8 empty] | 낮음 | 낮음
패키지, 폼 구조
exerd 관리 1인
전문가
| 첨삭신청 | >
| 거절(버튼비활성화) |  | < | 거절
| 첨삭중(버튼비활성화) |  | < | 수락
시간이 되면 중간에 일부(혹은 전체) 보여주고 1차 피드백
3번까지이긴 한데 시간이 되면...
| 첨삭완료(버튼활성화) |  | < | 첨삭 완료
ㄴ 첨삭 완료 이후에는 첨삭불가(버튼비활
DB 테이블 구조
글
내용
|  | 소제목 | ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 1, 상위_항목_id: null) | [7 empty] | 자소서 테이블 |  | 항목테이블
소내용
[11 empty] | 글아이디 |  | 소제목 아이디
|  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  |  |  |  | 소제목 아이디 |  | 항목 아이디
|  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  |  |  |  | 글제목 |  | 소제목
|  | ㄴ ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 4, 상위_항목_id: 1) | [8 empty] | 글내용 |  | 소내용
[11 empty] | USE_YN |  | 상위_항목_id |  | < 계층형
|  | 소제목 | ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 2) | [9 empty] | USE_YN |  | < (폼 하나를 삭제할 경우) 해당 항목 아이디 = 항목 아이디이면서 상위 항목 id=null인 경우 0으로 변경
|  | 소내용 | [10 empty] | 인덱스 |  | 해당 항목 아이디 = 상위 항목 id인 모든 row 0으로 변경
|  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목
|  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용
|  | 소제목 | ( 소제목 아이디: ?? , 항목 아이디: 3)
소내용
|  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목 |  | 첨삭제목
|  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용 |  | 첨삭내용
....
| 회원정보 가입시 입력은 동일하게 | [5 empty] | >테이블 1개로 > 일반유저 초기값 0 세팅
가격이나 전문가 프로필같은 건 > 전문가 회원정보 수정에서?
| 1. 구글연동로그인 |  | > 최초 1회 DB 저장
2. 일반회원가입 로그인
| 유저 테이블 |  | 자료형 |  |  | 1. 전문가 정보를 전부 유저 테이블에 넣는다
2. 전문가 정보를 다른 테이블에 넣는다
| 이메일 |  | VARCHAR2(100 BYTE) |  |  | 3. 그 외의 방법(전문가 프로필 테이블에.....) | [5 empty] | 일반유저 |  | 전문가 | [5 empty] | 관리자
| 비밀번호 |  | VARCHAR2(20 BYTE) | [8 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 유저리스트
| 닉네임 |  | VARCHAR2(50 CHAR) | [8 empty] | 2 |  | 2 | [7 empty] | 100명분
| 가입일 |  | date | [8 empty] | 3 |  | 3 | [8 empty] | 200번 count()
| 등급 |  | NUMBER(2,0) | [8 empty] | 4 |  | 4
5
| 게시글수 |  | NUMBER(10,0) | [10 empty] | 6
| 첨삭수 |  | NUMBER(10.0) | [10 empty] | 7
게시글수/첨삭수 > COUNT로 테이블에서 호출할 경우 유저리스트에서 뱅뱅이를
돌 수 있으므로(느리게 되지 않을까 싶어서) 유저테이블 안에 넣는 방향을 고려함
|  |  | 10명 5명 일반회원 5명이 전문가 |  |  |  |  | 거래수 | 가격
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 회원 비율
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | 일반회원 / 전문가
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 유저 테이블 |  | 자료형 |  |  | 전문가 테이블
전문가ID
[15 empty] | 이메일 |  | VARCHAR2(100 BYTE) |  |  | 회원아이디(이메일)
|  |  | 10명중 7명이 일반회원 3명이 전문가 | [11 empty] | 비밀번호 |  | VARCHAR2(20 BYTE) |  |  | 제목
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 닉네임 |  | VARCHAR2(50 CHAR) |  |  | 프로필 사진 저장 링크
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 가입일 |  | date |  |  | 전문분야
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 등급 |  | NUMBER(2,0) |  |  | 가격
|  |  | a | a | a | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 거래수
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10 | [10 empty] | 첨삭수
|  |  | a | a | a | 10 | 10 | 10 | 10 | [5 empty] | 게시글수 |  | NUMBER(10,0)
[15 empty] | 첨삭수 |  | NUMBER(10.0)
전문가 테이블
회원아이디(이메일)
| 제목 | [12 empty] | 일반유저
| 프로필 사진 저장 링크 | [12 empty] | 전문가
| 전문분야 | [12 empty] | 관리자
가격
거래수
첨삭수
다끝나고 마지막에 옵션같은거
1. 성능측정
2. log
3. 트랜젝션
| 의뢰 테이블 |  |  |  | 자소서 테이블 |  |  |  |  | 항목테이블
의뢰ID
| 의뢰한사람 |  |  |  | 글아이디 |  |  |  |  | 소제목 아이디
| 의뢰받은사람 |  |  |  | 소제목 아이디 |  |  |  |  | 항목 아이디
| 상태(코드) |  |  |  | 글제목 |  |  |  |  | 소제목
| 자소서아이디 |  |  |  | 글내용 |  |  |  |  | 소내용
[5 empty] | USE_YN |  |  |  |  | 상위_항목_id |  | < 계층형
[10 empty] | USE_YN |  | < (폼 하나를 삭제할 경우) 해당 항목 아이디 = 항목 아이디이면서 상위 항목 id=null인 경우 0으로 변경
[5 empty] | 신청여부YN |  |  |  |  | 인덱스 |  | 해당 항목 아이디 = 상위 항목 id인 모든 row 0으로 변경
일반유저 의뢰함!
| 메시지테이블 |  |  |  | 유저 테이블 |  | 자료형 |  |  | 전문가 테이블 |  | 자료형 | [8 empty] | 항목테이블 아이디를 갖고옴 |  |  | <id를 뭘로 하느냐에 따라
| 보내는 사람 | [8 empty] | 전문가ID |  | VARCHAR2(108 BYTE) |  |  | date+회원아이디 | [5 empty] | 항목테이블 항목 저장함
| 받는 사람 |  |  |  | 이메일 |  | VARCHAR2(100 BYTE) |  |  | 회원아이디(이메일) |  | VARCHAR2(100 BYTE) | [8 empty] | 자소서 글아이디(id)를 갖고옴 |  |  | <id를 뭘로 하느냐에 따라
| 메시지 내용 |  |  |  | 비밀번호 |  | VARCHAR2(20 BYTE) |  |  | 제목 |  | VARCHAR2(40 CHAR) | [8 empty] | 자소서 테이블 (글) 추가됨(항목 아이디를 갖고)
| 구분 |  |  |  | 닉네임 |  | VARCHAR2(16 CHAR) |  |  | 프로필 사진 저장 링크 |  | VARCHAR2(60 BYTE) | [8 empty] | 글아이디(id)를 갖고 의뢰 테이블 저장함
| 시간 |  | date |  | 가입일 |  | date |  |  | 전문분야 |  | NUMBER(2,0) |  |  | <코드테이블관리
| 글아이디 |  |  |  | 등급 |  | NUMBER(2,0) |  |  | 가격 |  | NUMBER(6,0)
| 신고대상 | [8 empty] | 거래수 |  | NUMBER(5,0) |  |  | < 거래한 의뢰 수 |  |  |  |  | 알림
누가 내글에 첨삭을 하면..... 글아이디 첨삭한 사람? 첨삭한 시간? 확인여부YN
[5 empty] | 게시글수 |  | NUMBER(5,0)
[5 empty] | 첨삭수 |  | NUMBER(10.0)
[5 empty] | LogTable |  |  |  |  | CodeTable
글제한 < 오늘글 count 검사
|  | int | rsm_id |  | ; | // | 자소서 아이디(PK)(FK)
|  | String | exp_id |  | ; | // | 의뢰 받은 사람(PK)(FK)
|  | String | u_id |  | ; | // | 의뢰한 사람
|  | String | org_state |  | ; | // | 상태(코드)
|  | String | ord_reg_dt |  | ; | // | 작성일

## 코드테이블
마스터코드ID(PK) | 상세코드_ID(PK) | 마스터코드명 | 상세코드명 | 정렬순서 | 상위마스터코드ID | 사용여부 | INSERT INTO CODES VALUES (
MST_CD_ID(PK) | DTL_CD_ID(PK) | MST_CD_NM | DTL_CD_NM | SEQ | SUP_MST_CD_ID | USE_YN
C001 | 10 | ORDER_STAT | 첨삭 거절 | 10 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C001','10','ORDER_STAT','첨삭 거절','10','','1');
C001 | 20 | ORDER_STAT | 첨삭 대기 | 20 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C001','20','ORDER_STAT','첨삭 대기','20','','1');
C001 | 30 | ORDER_STAT | 첨삭중 | 30 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C001','30','ORDER_STAT','첨삭중','30','','1');
C001 | 40 | ORDER_STAT | 첨삭 완료 | 40 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C001','40','ORDER_STAT','첨삭 완료','40','','1');
C001 | 50 | ORDER_STAT | 의뢰 완료 | 50 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C001','50','ORDER_STAT','의뢰 완료','50','','1');
C003 | 10 | USER_ORD_STAT | 가입일 | 10 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C003','10','USER_ORD_STAT','가입일','10','','1');
C003 | 20 | USER_ORD_STAT | 게시글 수 | 20 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C003','20','USER_ORD_STAT','게시글 수','20','','1');
C003 | 30 | USER_ORD_STAT | 첨삭 수 | 30 |  | 1 | INSERT INTO CODES VALUES ('C003','30','USER_ORD_STAT','첨삭 수','30','','1');
함수
create or replace FUNCTION GET_CD_NM
(
P_MST_CD_ID IN VARCHAR2,--마스터 코드
P_DTL_CD_ID IN VARCHAR2 --디테일코드
)RETURN VARCHAR2 |  |  |  | =--디테일코드명
IS
R_DTL_CD_NM CODES.DTL_CD_NM%TYPE; --이 컬럼의 데이터타입으로 이 변수의 타입을 쓸것이다
BEGIN
#NAME?
SELECT NVL(T1.DTL_CD_NM,'NONE_CODE') -- NULL이 나올경우를 대비하여
INTO R_DTL_CD_NM --SELECT를 해서 나온 값을 INTO에 집어넣어라
FROM CODES T1
WHERE T1.MST_CD_ID=P_MST_CD_ID --위에서 받았던 마스터코드 파라미터
AND T1.DTL_CD_ID=P_DTL_CD_ID;
RETURN R_DTL_CD_NM;
END GET_CD_NM;
C001 | 40 | ORDER_STAT | 첨삭 완료 | 40 |  | 1
C001 | 30 | ORDER_STAT | 첨삭중 | 30 |  | 1
C001 | 10 | ORDER_STAT | 첨삭 거절 | 10 |  | 1
C001 | 20 | ORDER_STAT | 첨삭 대기 | 20 |  | 1
C001 | 50 | ORDER_STAT | 의뢰 완료 | 50 |  | 1
C002 | 7 | CATEGORY | IT·웹·통신 | 7 |  | 1
C002 | 8 | CATEGORY | 미디어·디자인 | 8 |  | 1
C002 | 9 | CATEGORY | 은행·금융업 | 9 |  | 1
C002 | 10 | CATEGORY | 기관·협회 | 10 |  | 1
C002 | 6 | CATEGORY | 건설업 | 6 |  | 1
C002 | 5 | CATEGORY | 교육업 | 5 |  | 1
C002 | 4 | CATEGORY | 판매·유통 | 4 |  | 1
C002 | 3 | CATEGORY | 의료·제약·복지 | 3 |  | 1
C002 | 1 | CATEGORY | 서비스업 | 1 |  | 1
C002 | 2 | CATEGORY | 제조·화학 | 2 |  | 1

## 함수
함수 백업
create or replace FUNCTION GET_CD_NM
(
P_MST_CD_ID IN VARCHAR2,--마스터 코드
P_DTL_CD_ID IN VARCHAR2 --디테일코드
)RETURN VARCHAR2 |  | =--디테일코드명
IS
R_DTL_CD_NM CODES.DTL_CD_NM%TYPE; --이 컬럼의 데이터타입으로 이 변수의 타입을 쓸것이다
BEGIN
#NAME?
SELECT NVL(T1.DTL_CD_NM,'NONE_CODE') -- NULL이 나올경우를 대비하여
INTO R_DTL_CD_NM --SELECT를 해서 나온 값을 INTO에 집어넣어라
FROM CODES T1
WHERE T1.MST_CD_ID=P_MST_CD_ID --위에서 받았던 마스터코드 파라미터
AND T1.DTL_CD_ID=P_DTL_CD_ID;
RETURN R_DTL_CD_NM;
END GET_CD_NM;
코드테이블 코드아이디로 nm값을 가져오는 함수다.
create or replace FUNCTION GET_RS_NM
(
P_RSM_ID IN NUMBER--자소서 아이디
)RETURN VARCHAR2 |  | =--자소서 제목 리턴값
IS
R_RSM_TITLE RESUME.RSM_TITLE%TYPE; --이 컬럼의 데이터타입으로 이 변수의 타입을 쓸것이다
BEGIN
#NAME?
SELECT NVL(T1.RSM_TITLE,'NONE_CODE') -- NULL이 나올경우를 대비하여
INTO R_RSM_TITLE --SELECT를 해서 나온 값을 INTO에 집어넣어라
FROM RESUME T1
WHERE T1.RSM_ID=P_RSM_ID; --위에서 받았던 파라미터
RETURN R_RSM_TITLE;
END GET_RS_NM;
orders에서 자소서 아이디로 resume으로부터 자소서 이름값을 가져오는 함수이다.
create or replace FUNCTION ORD_NEXT_STAT
(
P_ORD_STATE IN VARCHAR2 --현재 상태값
)RETURN VARCHAR2
IS
r_ord_state ORDERS."ord_state"%TYPE; --이 컬럼의 데이터타입으로 이 변수의 타입을 쓸것이다
BEGIN
IF P_ORD_STATE!=10 THEN --상태값: 거절이 아니라면
SELECT NVL(T1.NEXT_ORD_STATE,P_ORD_STATE) -- NULL이 나올경우를 대비하여. 최종단계면 최종단계 값을 준다
INTO r_ord_state --SELECT를 해서 나온 값을 INTO에 집어넣어라
FROM
(
SELECT
CODES.DTL_CD_ID AS ORD_STATE,
LEAD(CODES.DTL_CD_ID) OVER(ORDER BY CODES.SEQ) AS NEXT_ORD_STATE
FROM CODES
WHERE CODES.MST_CD_ID='C001'
AND CODES.USE_YN=1
) T1
WHERE T1.ORD_STATE=P_ORD_STATE; --위에서 받았던 파라미터
RETURN r_ord_state;
ELSE --상태값: 거절이라면
RETURN P_ORD_STATE; --현재 상태값을 그대로 반환한다
END IF;
END ORD_NEXT_STAT;
현재 상태값을 넣으면 다음 상태값을 되돌려주는 함수이다. use_yn을 고려하여 사용하는 경우만 따져 반환한다.
거절 상태일 경우 받은 값을 그대로 돌려준다.
orders에서 사용한다.

## 테이블설계_msg
message
물리명 | 논리명 |  | 자료형 | isnull
msg_id(PK) | 메시지 아이디(PK) | N/A | NUMBER(10) | NOT NULL
msg_sender | 보내는 사람 | N/A | VARCHAR2(100 BYTE) | NOT NULL
msg_receiver | 받는 사람 | N/A | VARCHAR2(100 BYTE) | NOT NULL
msg_content | 메시지 내용 | N/A | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL
msg_sep | 구분 | N/A | NUMBER(1) | NOT NULL
msg_reg_dt | 시간 | N/A | DATE | NOT NULL
rsm_id | 글 아이디 | N/A | NUMBER(8) | NULL
msg_notify | 신고 대상 | N/A | VARCHAR2(108 BYTE) | NULL
시퀀스
CREATE SEQUENCE "MSG_SEQ"
MINVALUE 0
MAXVALUE 9999999999999999999999999999
INCREMENT BY 1
START WITH 1
CACHE 20
NOORDER
NOCYCLE ;
logs
물리명 | 논리명 |  | 자료형 | isnull
log_id(PK) | 로그 아이디(PK) | N/A | VARCHAR2(45 BYTE) | NOT NULL
log_class_path | 클래스패스 | N/A | VARCHAR2(200 BYTE) | NOT NULL
log_sql | SQL문 | N/A | CLOB | NULL
log_param | 파라매터 | N/A | CLOB | NULL
log_reg_dt | 작성일 | N/A | DATE | NOT NULL
log_reg_id | 작성아이디 | N/A | VARCHAR2(12 BYTE) | NULL
log_lv | 로그레벨 | N/A | VARCHAR2(10 BYTE) | NOT NULL
log_errormsg | 에러메시지 | N/A | VARCHAR2(4000 BYTE) | NULL
시퀀스
CREATE SEQUENCE "IMG_SEQ"
MINVALUE 0
MAXVALUE 9999999999999999999999999999
INCREMENT BY 1
START WITH 1
CACHE 20
NOORDER
NOCYCLE ;

## 샘플데이터_orders
orders
INSERT INTO ORDERS VALUES (
rsm_id(PK)(FK) | exp_id(PK)(FK) | u_id | ord_state | ord_reg_dt | ord_use_yn | USE_YN
1 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('1','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
2 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('2','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
3 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('3','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1'); | rsm_id(PK)(FK) | 자소서 아이디(PK)(FK) | N/A | NUMBER(8) | NOT NULL
4 | sty2003 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('4','sty2003','sty2003','20',SYSDATE,'1'); | exp_id(PK)(FK) | 의뢰 받은 사람(PK)(FK) | N/A | VARCHAR2(108 BYTE) | NOT NULL
5 | sty2003 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('5','sty2003','sty2003','20',SYSDATE,'1'); | u_id | 의뢰한 사람 | N/A | VARCHAR2(100 BYTE) | NOT NULL
6 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('6','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1'); | ord_state | 상태(코드) | N/A | VARCHAR(5 BYTE) | NOT NULL
7 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('7','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1'); | ord_reg_dt | 작성일 | N/A | DATE | NOT NULL
8 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('8','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1'); | ord_use_yn | 사용 여부 | N/A | NUMBER(1) | NOT NULL
9 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('9','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
10 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('10','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
11 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('11','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
12 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('12','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
13 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('13','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
14 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('14','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
15 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('15','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
16 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('16','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
17 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('17','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
18 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('18','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
19 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('19','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');
20 | sty2002 | sty2003 | 20 | SYSDATE | 1 | 1 | INSERT INTO ORDERS VALUES ('20','sty2002','sty2003','20',SYSDATE,'1');

## 샘플데이터_resume
orders
INSERT INTO RESUME VALUES (
rsm_id(PK) | IMG_ID | rsm_title | rsm_content | u_id | rsm_reg_dt | rsm_count | rsm_recommend | rsm_use_yn | rsm_ord_yn
1 | 0 | 글제목입니다. 별뜻은 없고요. | 컨텐츠001 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('1','0','글제목입니다. 별뜻은 없고요.','컨텐츠001','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_id(PK) | 글 아이디(PK) | N/A | NUMBER(8) | NOT NULL
2 |  | 그냥 제목을 지어보는데 | 컨텐츠002 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('2','','그냥 제목을 지어보는데','컨텐츠002','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | IMG_ID | PPT아이디 | N/A | NUMBER | NULL
3 |  | 무슨 제목으로 할지 몰라서 | 컨텐츠003 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('3','','무슨 제목으로 할지 몰라서','컨텐츠003','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_title | 글 제목 | N/A | VARCHAR2(50 CHAR) | NOT NULL
4 |  | 아무말이나 막 써보고 있습니다. | 컨텐츠004 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('4','','아무말이나 막 써보고 있습니다.','컨텐츠004','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_content | 글 내용 | N/A | CLOB | NOT NULL
5 |  | 엑셀로 샘플데이터 만드는데 | 컨텐츠005 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('5','','엑셀로 샘플데이터 만드는데','컨텐츠005','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | u_id | 작성자 | N/A | VARCHAR2(100 BYTE) | NULL
6 |  | 그냥 001하기는 너무 | 컨텐츠006 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('6','','그냥 001하기는 너무','컨텐츠006','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_reg_dt | 작성일 | N/A | DATE | NOT NULL
7 |  | 심심해서 | 컨텐츠007 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('7','','심심해서','컨텐츠007','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_count | 조회수 | N/A | NUMBER(5,0) | NULL
8 |  | 근데 이것도 귀찮아진다 | 컨텐츠008 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('8','','근데 이것도 귀찮아진다','컨텐츠008','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_recommend | 추천수 | N/A | NUMBER(5,0) | NULL
9 |  | 이것은 글제목이다 001 | 컨텐츠009 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('9','','이것은 글제목이다 001','컨텐츠009','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_use_yn | 공개 여부 | N/A | NUMBER(1) | NOT NULL
10 |  | 이것은 글제목이다 002 | 컨텐츠010 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('10','','이것은 글제목이다 002','컨텐츠010','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1'); | rsm_ord_yn | 신청 여부 | N/A | NUMBER(1) | NOT NULL
11 |  | 이것은 글제목이다 003 | 컨텐츠011 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('11','','이것은 글제목이다 003','컨텐츠011','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
12 |  | 이것은 글제목이다 004 | 컨텐츠012 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('12','','이것은 글제목이다 004','컨텐츠012','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
13 |  | 이것은 글제목이다 005 | 컨텐츠013 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('13','','이것은 글제목이다 005','컨텐츠013','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
14 |  | 이것은 글제목이다 006 | 컨텐츠014 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('14','','이것은 글제목이다 006','컨텐츠014','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
15 |  | 이것은 글제목이다 007 | 컨텐츠015 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('15','','이것은 글제목이다 007','컨텐츠015','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
16 |  | 이것은 글제목이다 008 | 컨텐츠016 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('16','','이것은 글제목이다 008','컨텐츠016','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
17 |  | 이것은 글제목이다 009 | 컨텐츠017 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('17','','이것은 글제목이다 009','컨텐츠017','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
18 |  | 이것은 글제목이다 010 | 컨텐츠018 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('18','','이것은 글제목이다 010','컨텐츠018','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
19 |  | 이것은 글제목이다 011 | 컨텐츠019 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('19','','이것은 글제목이다 011','컨텐츠019','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
20 |  | 이것은 글제목이다 012 | 컨텐츠020 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('20','','이것은 글제목이다 012','컨텐츠020','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
21 |  | 이것은 글제목이다 013 | 컨텐츠021 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('21','','이것은 글제목이다 013','컨텐츠021','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
22 |  | 이것은 글제목이다 014 | 컨텐츠022 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('22','','이것은 글제목이다 014','컨텐츠022','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
23 |  | 이것은 글제목이다 015 | 컨텐츠023 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('23','','이것은 글제목이다 015','컨텐츠023','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
24 |  | 이것은 글제목이다 016 | 컨텐츠024 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('24','','이것은 글제목이다 016','컨텐츠024','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
25 |  | 이것은 글제목이다 017 | 컨텐츠025 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('25','','이것은 글제목이다 017','컨텐츠025','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
26 |  | 이것은 글제목이다 018 | 컨텐츠026 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('26','','이것은 글제목이다 018','컨텐츠026','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
27 |  | 이것은 글제목이다 019 | 컨텐츠027 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('27','','이것은 글제목이다 019','컨텐츠027','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
28 |  | 이것은 글제목이다 020 | 컨텐츠028 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('28','','이것은 글제목이다 020','컨텐츠028','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
29 |  | 이것은 글제목이다 021 | 컨텐츠029 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('29','','이것은 글제목이다 021','컨텐츠029','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');
30 |  | 이것은 글제목이다 022 | 컨텐츠030 | sty2003 | SYSDATE | 0 | 0 | 1 | 1 | INSERT INTO RESUME VALUES ('30','','이것은 글제목이다 022','컨텐츠030','sty2003',SYSDATE,'0','0','1','1');